## Hoja1
ACTIVIDAD	FECHA DE SOLICITUD	SOLICITA	PRIORIDAD	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE SOLICITUD DE PRUEBAS	FECHA DE IMPLEMENTACION
Crear skin para CustomerCare del Ayuntamiento	28/06/2011 06:36:05 p.m.	cruiz	M	31/08/2012 07:50:10 a.m.	05/09/2011 01:51:10 p.m.	13/09/2012 08:08:15 p.m.
Crear cambiador de contraseñas.	03/10/2011 02:55:57 p.m.	cruiz	M	11/11/2011 10:51:47 a.m.	10/11/2011 06:15:21 p.m.	11/11/2011 12:31:17 p.m.
Modificar el levantador de incidecnias	08/11/2011 11:35:22 a.m.	aaguirre	M	09/01/2012 08:22:23 p.m.	24/11/2011 08:03:22 p.m.	10/01/2012 11:05:07 a.m.
Que las incidencias origen no se puedan cerrar si hay derivadas abiertas.	14/11/2011 10:02:58 p.m.	cruiz	M	04/02/2012 10:08:47 a.m.	03/02/2012 02:20:53 p.m.	08/02/2012 11:18:30 a.m.
consulta de datos	24/11/2011 11:42:15 a.m.	falvarado	M	09/01/2012 08:16:54 p.m.	28/12/2011 07:38:18 p.m.	10/01/2012 11:02:43 a.m.
Modulo de Usuarios	29/11/2011 10:43:26 a.m.	aaguirre	M	09/01/2012 08:12:50 p.m.	30/11/2011 06:49:22 p.m.	10/01/2012 11:00:04 a.m.
Agregar checkboxes en el administrador de usuarios	01/12/2011 12:45:12 p.m.	cruiz	M	09/01/2012 08:12:29 p.m.	27/12/2011 07:19:57 p.m.	10/01/2012 10:56:59 a.m.
las incidenicas del sector privado y banco de sangre no llega copia a la guardia, es importante que lleguen ya que no se puede saber si llego una incidencia ya que no llega la copia al celular de guardia.	09/01/2012 09:50:15 a.m.	cportugal	M	02/02/2012 06:23:27 p.m.	20/01/2012 06:47:28 p.m.	02/06/2012 12:51:23 p.m.
REPORTE INCIDENCIAS	11/01/2012 07:13:57 p.m.	aaguilar	M	12/01/2012 08:07:53 p.m.	12/01/2012 05:56:51 p.m.	12/01/2012 08:08:10 p.m.
Modificaciones al reporteador	17/01/2012 11:47:28 a.m.	aaguirre	M	25/01/2012 06:39:09 p.m.	24/01/2012 11:01:38 a.m.	26/01/2012 12:12:53 p.m.
Modificaciones al reporteador	17/01/2012 11:48:44 a.m.	aaguirre	M	26/01/2012 06:10:31 p.m.	25/01/2012 07:28:38 p.m.	26/01/2012 06:16:03 p.m.
Modificaciones al Reporteador	17/01/2012 11:49:46 a.m.	aaguirre	M	25/01/2012 07:07:45 p.m.	24/01/2012 10:58:54 a.m.	26/01/2012 12:11:35 p.m.
Agregar parámetros a las consultas de la página de reportes	17/01/2012 11:51:28 a.m.	cruiz	M	02/06/2012 12:50:01 p.m.	24/01/2012 10:57:16 a.m.	05/06/2012 04:46:52 p.m.
Favor de habilitar los filtros de usuario y estado en automático a la apertura.	21/01/2012 10:59:32 a.m.	cduenas	M	25/01/2012 06:05:50 p.m.	25/01/2012 05:54:56 p.m.	25/01/2012 06:14:31 p.m.
Aplicar filtros por default	23/01/2012 02:41:28 p.m.	jdominguez	M	25/01/2012 06:32:28 p.m.	25/01/2012 05:54:32 p.m.	25/01/2012 07:10:57 p.m.
Cambio a programadas por cambio de versión	26/01/2012 02:03:15 p.m.	cruiz	M	30/01/2012 11:09:43 a.m.	26/01/2012 07:08:46 p.m.	30/01/2012 12:37:34 p.m.
Agregar el envío de sms al servicio de programadas.	26/01/2012 02:04:08 p.m.	cruiz	M	02/06/2012 01:08:06 p.m.	26/01/2012 07:09:30 p.m.	05/06/2012 04:42:55 p.m.
Que no se pueda cerrar una incidencia si tiene formatos abiertos	03/02/2012 02:22:34 p.m.	cruiz	M	04/02/2012 10:10:48 a.m.	03/02/2012 02:23:05 p.m.	06/02/2012 02:17:33 p.m.
SE SOLICITA ALTA DE NOMBRE	23/03/2012 05:39:04 p.m.	mhernandez	M	30/04/2012 04:03:01 p.m.	27/04/2012 07:09:40 p.m.	02/05/2012 11:17:38 a.m.
SOLICITO ALTA DE NOMBRE	24/03/2012 12:09:41 p.m.	mhernandez	M	30/04/2012 04:02:21 p.m.	27/04/2012 07:09:28 p.m.	02/05/2012 11:17:30 a.m.
No guarda la información	10/04/2012 05:07:29 p.m.	aaguirre	M	08/05/2012 10:40:15 a.m.	26/04/2012 02:01:54 p.m.	01/06/2012 11:26:44 a.m.
Creacion de reporte	18/05/2012 12:59:13 p.m.	jdominguez	M	19/05/2012 10:51:25 a.m.	18/05/2012 05:29:46 p.m.	23/05/2012 01:51:51 p.m.
ADJUNTOS A TICKETS QUE NO SE PUEDEN ABRIR.	07/06/2012 09:59:24 a.m.	aaldana	M	20/11/2012 09:50:19 a.m.	16/11/2012 06:50:06 p.m.	23/11/2012 08:26:09 a.m.
Orden de fechas	15/06/2012 11:23:10 a.m.	jdominguez	M	30/06/2012 01:29:31 p.m.	23/06/2012 05:30:59 p.m.	04/07/2012 12:23:46 p.m.
ALTA DE NOMBRE EN HOJA DE ENTREGA DE EQUIPO	18/06/2012 10:50:40 a.m.	mhernandez	M	20/09/2012 01:26:45 p.m.	19/09/2012 05:42:00 p.m.	21/09/2012 12:12:39 p.m.
Aplicar filtros a los combos	21/08/2012 01:21:39 p.m.	jdominguez	M	22/08/2012 05:16:57 p.m.	22/08/2012 11:35:42 a.m.	25/08/2012 12:06:56 p.m.
Modificaciones al reporteador	27/09/2012 10:30:01 a.m.	cruiz	M	23/11/2012 03:37:38 p.m.	22/11/2012 03:38:58 p.m.	30/11/2012 11:47:11 a.m.
Prueba Incidencia Movil	14/11/2012 04:31:21 p.m.	vruiz	M	19/12/2012 01:25:31 p.m.	17/12/2012 12:33:24 p.m.	20/12/2012 03:06:45 p.m.